## Arkusz1
| Zadania | Priorytet | Status | Zrobione
Mapa | Poruszanie się po mapie | 1 | W trakcie | W trakcie
| Kolizja | 1 | W trakcie | Do rozpoczęcia
| Wybór poziomu | 1 | W trakcie
Atak | Wybór postaci w walce | 2 | Do rozpoczęcia
| Walka turowa | 1 | Do rozpoczęcia
| Wybór umiejętności | 2 | Do rozpoczęcia
Menu główne | Opcje | 2 | Do rozpoczęcia
| Wyjście | 3 | Do rozpoczęcia
| Wczytaj grę | 2 | Do rozpoczęcia
| Kontynuuj rozgrywkę (ostatni zapis) | 2 | Do rozpoczęcia
Statystyki | Szybkość (wpływa na kolejność wykonywania tur w walce) | 2 | Do rozpoczęcia
| Atak podstawowy | 1 | Do rozpoczęcia
| Szansa na krytyk | 3 | Do rozpoczęcia
| Unik | 2 | Do rozpoczęcia
| Buff/debuff | 3 | Do rozpoczęcia
| Obrona (wpływa na otrzymywane obrażenia) | 4 | Do rozpoczęcia
Ekwipunek | Ściąganie i zakładanie (wpływa na statystyki) | 2 | Do rozpoczęcia
| Przedmioty z walk lub ze sklepu | 3 | Do rozpoczęcia
Walka + | Przeciwnicy typu Boss/Miniboss | 4 | Do rozpoczęcia
Efekty dźwiękowe | Chodzenie |  | Do rozpoczęcia
| Ataki |  | Do rozpoczęcia
| Podkład dźwiękowy |  | Do rozpoczęcia
| Totalne wyciszenie |  | Do rozpoczęcia
| System zapisu/wczytania gry |  | Do rozpoczęcia
| Animacje podstawowe |  | Do rozpoczęcia
Ew. Intro, napisy końcowe za ukończenie gry